## Sheet1
基本計画時と基本設計との比較
| Ｈ１５．３簡易設計委託(概算事業費） | Ｈ２１．３ 基本設計業務委託
作業内容 | ○橋上化・自由通路都市計画決定素案 | ○自由通路基本設計業務
| 作成業務 | ○糸魚川駅舎基本設計業務
工事費 | 15.5億円 | 45.3億円
橋上駅舎 | 6.9億円(127万円/㎡) | 16.8億円
自由通路 | 8.6億円（81万円/㎡） | 28.5億円
床面積 | 1612 | 2267
鉄道施設 | 545 | 631
別棟 | 0 | 614
市施設 | 1067 | 1022
事費費の根拠 | ○床面積に工事費単価を乗じて算出 | ○基本設計図から概算数量を算出し、
| ○支持地盤の未調査で、施工計画無し | 施工計画を作成した上で工事費を算
| で積算 | 出
| ○規模・橋上化駅舎の位置も未決定 | ○工程表により保安要員の数量を算出
工事費増の要素 |  | (1)都市計画の変更や計画の具体化によ
る対象工種の増加
(16.3億円)
・総合事務所、車庫 3.0億円
・電気の支障移転 7.4億円
・駅舎、倉庫、車庫撤去 2.0億円
・仮駅舎等仮設建物 2.5億円
・その他
(2)地盤が悪く、支持層が深いための基
礎工事費の増加
(2.5億円)
杭1000φ、L=10.0m、21本
↓
杭1200～1600 L=29.3m、
(3)施工期間の増による保安費、管理費
等の増加
(2.7億円)
・施設規模の拡大・新幹線工事との競
合により、施工期間が１年６ヶ月か
ら２年６ヶ月に増加
(4)新幹線工事との競合により、鉄骨建
て方が現駅舎側からの作業となるた
め、クレーンの大型化と施工期間の
増加
(0.5億円)
50tクレーン車
↓
50t、100t、200 t クレーン車
(5)電気設備の支障範囲が当初想定より
大きく、移転工事費が増加
(2.7億円)
(6)安全面強化施策メニューの追加等
(2.3億円)
・軌道監視、整備の追加
・夜間作業の増加・保安費による増額
・施エヤード安全対策(敷き鉄板、地
盤改良)
(7)跨線橋撤去と旅客上家新設費の追加
(2.8億円)
・跨線橋、上家撤去 1.3億円
・旅客上家、待合室新設 1.5億円